## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Proyecto Titulo Grupo 6
PadelHub
2026-03-23
Información del documento
El presente documento tiene como objetivo identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados al desarrollo de una aplicación web orientada a jugadores de pádel y complejos deportivos. Dado el alcance del proyecto, es fundamental anticipar posibles eventos que puedan afectar su correcta ejecución, tanto a nivel técnico como organizacional, con el fin de minimizar su impacto y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-23 | Gestión de Riesgos del Proyecto | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2026-03-23 | Francisco Ortega | 1.0 | Documento Inicial
2026-03-05 | Francisco Ortega | 2026-01-01 | Correcciones Realizadas

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Consecuencia | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2026-03-19 | Técnico | Dificultades en la integración de tecnologías (backend, frontend, base de datos) | Falta de experiencia o incompatibilidades | Retrasos en el desarrollo e inconsistencias en el sistema | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar (Realizar pruebas de integración tempranas y usar entornos de desarrollo estandarizados (Docker)) | Por Definir |  | Pendiente
2 | 2026-03-19 | Técnico | dificultades en el entorno de desarrollo o despliegue | Mala configuración de herramientas o diferencias entre entornos | Bloqueos del equipo y pérdida de tiempo | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar (Configurar un entorno común desde el inicio del proyecto + mplementar integración continua (CI/CD básica)) | Por Definir |  | Pendiente
3 | 2026-03-20 | Seguridad | Mala implementación de prácticas de seguridad durante el desarrollo | Desconocimiento o falta de estándares | Generación de vulnerabilidades en el sistema final | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar (Aplicar buenas prácticas, uso de JWT, encriptación de contraseñas con BCrypt, ademas de Revisiones de código enfocadas en seguridad) | Por Definir |  | Pendiente
4 | 2026-03-20 | Seguridad | Exposición de credenciales o información sensible durante el desarrollo | Uso de repositorios públicos o mala gestión de variables sensibles | Acceso no autorizado o filtración de información | Calidad | Bajo | Alto | 4 | 4 | Alto | Mitigar (Uso de variables de entorno y no subir credenciales a repositorios) | Por Definir |  | Pendiente
5 | 2026-03-21 | Equipo de Trabajo | Falta de coordinación entre los integrantes del equipo | Ausencia de planificación o comunicación deficiente | Retrasos, errores y duplicidad de trabajo | Plazo | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar (Realizar reuniones periódicas (daily o semanal), Uso de herramientas de gestión de tareas (Trello, Jira)) | Por Definir |  | Pendiente
6 | 2026-03-21 | Equipo de Trabajo | Distribución desigual de la carga de trabajo | Mala asignación de tareas o falta de seguimiento | Baja productividad y posibles retrasos | Plazo | Medio | Muy Alto | 3 | 5 | Muy Alto | Mitigar (Planificación por sprints + Asignación equilibrada de tareas según habilidades) | Por Definir |  | Pendiente
7 | 2026-03-22 | Calendario | Retraso en el desarrollo | Subestimación de tareas | Entrega fuera de plazo | Plazo | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar (planificación realista + sprints) | Por Definir |  | Pendiente
8 | 2026-03-22 | Calendario | Cambios de alcance (scope creep) | Agregar funcionalidades extra | Atrasos y sobrecarga | Alcance | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Evitar (definir alcance claro y realista desde fases iniciales) | Por Definir |  | Pendiente
9 | 2026-03-23 | Costos | Costos de infraestructura mayores a lo esperado | Uso ineficiente de recursos | Presupuesto insuficiente | Costo | Bajo | Medio | 4 | 3 | Medio | Mitigar (usar planes gratuitos / control de uso) | Por Definir |  | Pendiente
10 | 2026-03-23 | Costos | Necesidad de herramientas pagadas | Dependencia de servicios externos | Incremento de costos | Costo | Medio | Medio | 3 | 3 | Alto | Mitigar (usar alternativas open source) | Por Definir |  | Pendiente
11 | 2026-03-24 | Clientes y Stakeholders | Falta de retroalimentación oportuna por parte de los stakeholders | Baja disponibilidad o poca participación de los stakeholders | Retrasos en la validación de avances y posibles decisiones incorrectas | Calidad | Medio | Alto | 3 | 4 | Alto | Mitigar (Definir hitos de revisión obligatorios durante el proyecto, Establecer canales de comunicación claros (reuniones, correo, etc.), Asignar un responsable de contacto por parte del stakeholder, Validar entregables parciales (no esperar al final)) | Por Definir |  | Pendiente
12 | 2026-03-24 | Clientes y Stakeholders | Requisitos mal definidos | Falta de claridad en necesidades | Desarrollo incorrecto | Alcance | Alto | Alto | 2 | 4 | Muy Alto | Mitigar (levantamiento de requisitos claro y bien definido) | Por Definir |  | Pendiente
|  | Técnico |  |  |  | Costo | Muy Alto | Muy Alto | [6 empty] | Pendiente
|  | Seguridad |  |  |  | Plazo | Alto | Alto | [6 empty] | Cerrado
|  | Equipo de Trabajo |  |  |  | Alcance | Medio | Medio | [6 empty] | Eliminado
|  | Calendario |  |  |  | Calidad | Bajo | Bajo | [6 empty] | Problema
|  | Costos |  |  |  |  | Muy Bajo | Muy Bajo
Clientes y Stakeholders

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto