## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
hu-001 | Como un Jugador, Necesito registrarme con mi número de teléfono y crear un perfil, con la finalidad de acceder a la plataforma y ser encontrado por otros jugadores. | Registro de usuario | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Incluye validación de teléfono único, confirmación OTP por WhatsApp y creación del perfil inicial. Criterios: teléfono no duplicado, OTP expira en 10 min, perfil queda activo tras confirmar. | francisco
hu-002 | Como un Jugador Registrado, Necesito iniciar sesión con mi teléfono y contraseña, con la finalidad de acceder a mi cuenta de forma segura. | Inicio de sesión | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | Genera token JWT con expiración de 7 días. Redirige al Home en login exitoso. Muestra error descriptivo si credenciales son incorrectas.
hu-003 | Como un Jugador, Necesito editar mi perfil deportivo (foto, nivel, zona), con la finalidad de que otros jugadores conozcan mi nivel real y puedan invitarme a partidos. | Edición de perfil | Completada | 5 | Sprint 1 | Alta | La foto se almacena en Cloudinary. El nivel seleccionado define el MMR inicial. Los cambios se reflejan en tiempo real en el perfil público.
hu-004 | Como un Jugador, Necesito cerrar sesión desde la app, con la finalidad de proteger mi cuenta en dispositivos compartidos. | Cierre de sesión | Completada | 2 | Sprint 1 | Alta | El token JWT se invalida en Redis (blacklist). El usuario es redirigido al Login. No se puede acceder con el token invalidado.
hu-005 | Como un Jugador, Necesito recuperar mi contraseña vía WhatsApp, con la finalidad de no perder acceso a mi cuenta si la olvido. | Recuperación de contraseña | Completada | 5 | Sprint 1 | Media | Se envía código OTP por SMS. El código expira en 10 minutos. El usuario establece una nueva contraseña con el código válido.
hu-006 | Como un Jugador, Necesito crear un partido indicando fecha, cancha y formato de juego, con la finalidad de organizar un partido con otros jugadores. | Crear partido | Completada | 8 | Sprint 1 | Alta | Formatos disponibles: dobles (2v2) e individual (1v1). El partido queda en estado "Abierto". El creador queda como organizador. Se notifica a invitados por WhatsApp o por medio de la misma APP.
hu-007 | Como un Organizador de partido, Necesito invitar a otros jugadores a mi partido, con la finalidad de completar los equipos antes de la fecha del partido. | Invitar jugadores | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Se puede buscar jugadores por nombre o filtrar por nivel MMR. Los invitados reciben notificación de WhatsApp con botones de aceptar/rechazar. El partido muestra slots ocupados y libres.
hu-008 | Como un Jugador, Necesito ver el listado de partidos disponibles en mi zona, con la finalidad de encontrar un partido al que unirme. | Listado de partidos | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | Solo se muestran partidos con estado "Abierto" y con slots disponibles. Se puede filtrar por fecha, formato y zona. El nivel de los jugadores es visible en cada tarjeta.
hu-009 | Como un Organizador, Necesito registrar el resultado del partido, con la finalidad de actualizar el ranking ELO/MMR de todos los jugadores participantes. | Registrar resultado | Completada | 8 | Sprint 2 | Alta | El registro del resultado dispara el microservicio Python de cálculo ELO/MMR. El partido pasa a estado "Finalizado". Los jugadores reciben notificación del nuevo MMR.
hu-010 | Como un Organizador, Necesito cancelar un partido antes de que se juegue, con la finalidad de avisar a los jugadores con suficiente anticipación. | Cancelar partido | Completada | 3 | Sprint 2 | Media | Solo el organizador puede cancelar. Se notifica a todos los jugadores invitados por WhatsApp. El partido pasa a estado "Cancelado". No se afecta el MMR de ningún jugador.
hu-011 | Como un Sistema, Necesito calcular el nuevo MMR de cada jugador al registrar un resultado de partido, con la finalidad de mantener rankings precisos y justos. | Cálculo ELO/MMR | Completada | 13 | Sprint 2 | Alta | Microservicio independiente en Python (FastAPI). Recibe MMR actuales y resultado, aplica algoritmo ELO considerando diferencia entre equipos. Tiempo de respuesta < 500ms. Persiste en PostgreSQL.
hu-012 | Como un Jugador, Necesito ver mi MMR actual y mi posición en el ranking, con la finalidad de conocer mi nivel real y cómo me comparo con otros jugadores. | Ver MMR y posición | Completada | 5 | Sprint 2 | Alta | El MMR se obtiene de Redis (caché) con TTL de 5 minutos. Se muestra la variación del último mes. La posición en el ranking regional es visible en el perfil.
hu-013 | Como un Jugador, Necesito ver el leaderboard de mi zona, con la finalidad de compararme con los mejores jugadores de mi región. | Leaderboard regional | Completada | 5 | Sprint 3 | Alta | Top de jugadores ordenados por MMR descendente. Filtrable por zona geográfica. El jugador autenticado aparece resaltado con su posición actual. Datos desde Redis caché.
hu-014 | Como un Jugador, Necesito ver el historial de variación de mi MMR, con la finalidad de entender mi progreso a lo largo del tiempo. | Historial MMR | Completada | 3 | Sprint 3 | Media | Gráfico de evolución semanal del MMR. Detalle por partido con variación específica. Cubre al menos los últimos 3 meses de actividad.
hu-015 | Como un Jugador, Necesito recibir sugerencias de rivales con nivel similar al mío, con la finalidad de tener partidos equilibrados y competitivos. | Sugerencia de rivales | Completada | 13 | Sprint 4 | Media | Filtra jugadores en rango MMR ±150. Muestra porcentaje de compatibilidad para cada rival. Resultados ordenados por compatibilidad descendente. Mínimo 5 sugerencias por consulta.
hu-016 | Como un Jugador, Necesito filtrar rivales sugeridos por zona geográfica, con la finalidad de encontrar partidos en lugares accesibles para mí. | Filtro por zona | Completada | 3 | Sprint 3 | Media | Usa la zona del perfil del usuario por defecto. Se puede cambiar manualmente. Combinable con el filtro de MMR. Solo muestra jugadores activos en esa zona.
hu-017 | Como un Jugador, Necesito desafiar directamente a un rival sugerido, con la finalidad de organizar un partido sin tener que coordinar manualmente. | Desafiar a jugador | Completada | 8 | Sprint 3 | Media | Al desafiar se crea un partido borrador automáticamente. Se notifica al rival por WhatsApp con detalles del desafío. Si el rival acepta, el partido queda en estado "Confirmado".
hu-018 | Como un Jugador Invitado, Necesito recibir una notificación en el Celular cuando me inviten a un partido, con la finalidad de poder responder la invitación desde mi canal de comunicación habitual. | Notificación de invitación | Completada | 8 | Sprint 3 | Media | Enviada mediante WhatsApp Business API (Meta Cloud API). Incluye fecha, hora, cancha y formato. Botones de acción: Aceptar / Rechazar. Tiempo de entrega < 30 segundos.
hu-019 | Como un Jugador, Necesito que se cree un grupo de Chat para cada partido confirmado, con la finalidad de coordinar fácilmente con los demás jugadores. | Grupo de Chat por partido | Completada | 13 | Sprint 4 | Media | Se crea al confirmarse todos los jugadores. El nombre incluye fecha y cancha. Todos los jugadores confirmados son agregados automáticamente. Mensaje de bienvenida con los detalles del partido.
hu-020 | Como un Jugador, Necesito recibir recordatorios del partido por Celular, con la finalidad de no olvidar presentarme a la hora y lugar acordados. | Recordatorio de partido | Completada | 5 | Sprint 3 | Media | Recordatorio automático 24 horas antes del partido. Segundo recordatorio 1 hora antes. El usuario puede desactivar los recordatorios desde su perfil.
hu-021 | Como un Jugador, Necesito valorar a mis compañeros y rivales tras un partido, con la finalidad de construir una reputación comunitaria basada en el comportamiento deportivo. | Valoración post-partido | Completada | 8 | Sprint 4 | Baja | Valoración habilitada por 24 horas tras finalizar el partido. Dimensiones: fair play, puntualidad y nivel percibido (escala 1-5). Valoración es anónima. Solo una valoración por jugador por partido.
hu-022 | Como un Jugador, Necesito ver mi reputación acumulada en mi perfil, con la finalidad de transmitir confianza a otros jugadores al invitarme a sus partidos. | Reputación en perfil | Completada | 3 | Sprint 4 | Baja | Muestra promedio de fair play y puntualidad. Número total de valoraciones recibidas. Se actualiza automáticamente tras cada nuevo partido valorado.
hu-023 | Como un Jugador, Necesito ver un centro de notificaciones dentro de la app, con la finalidad de no perder ninguna actividad relevante. | Centro de notificaciones | Completada | 5 | Sprint 4 | Baja | Muestra todas las alertas recibidas ordenadas por fecha. Las no leídas se marcan visualmente. Se puede marcar como leída individual o masivamente. Historial de 30 días.
hu-024 | Como un Jugador, Necesito configurar qué notificaciones deseo recibir, con la finalidad de controlar las interrupciones según mis preferencias. | Preferencias de notificaciones | Completada | 3 | Sprint 4 | Baja | Tipos configurables: invitaciones, resultados, recordatorios, matchmaking. La configuración se guarda en el perfil del usuario. Aplica tanto a notificaciones in-app como a WhatsApp.
hu-029 | Como un Administrador, Necesito autenticarme en un panel de administración separado de la app móvil, con la finalidad de gestionar la plataforma de forma segura y diferenciada de los jugadores. | Login de administrador | Completada | 5 | Sprint 3 | Media | Acceso exclusivo para usuarios con rol ADMIN en la base de datos. Panel web independiente de la app móvil. Sesión con JWT de corta duración (4 horas) por seguridad. Registro de auditoría de accesos.
hu-030 | Como un Administrador, Necesito ver y gestionar todos los usuarios registrados en la plataforma, con la finalidad de mantener la integridad de la comunidad y resolver conflictos. | Gestión de usuarios | Completada | 8 | Sprint 3 | Media | Listado paginado de todos los usuarios con filtros por zona, nivel y estado. Puede ver el perfil completo de cualquier usuario. Puede suspender o reactivar cuentas. Puede editar nivel y zona manualmente.
hu-031 | Como un Administrador, Necesito ver y gestionar todos los partidos registrados en la plataforma, con la finalidad de detectar resultados incorrectos o comportamientos indebidos. | Gestión de partidos | Completada | 8 | Sprint 3 | Media | Listado de todos los partidos con filtros por estado, fecha y zona. Puede ver detalles completos de cada partido incluyendo jugadores y resultado. Puede anular un resultado si se detecta un error, lo que reversa los cambios de MMR.
hu-032 | Como un Administrador, Necesito ajustar manualmente el MMR de un jugador, con la finalidad de corregir errores del sistema o situaciones excepcionales reportadas. | Ajuste manual de MMR | Planificado | 5 | Sprint 4 | Media | El administrador puede ingresar un nuevo valor de MMR para cualquier jugador. Se registra el motivo del ajuste en el historial del jugador. El ajuste queda registrado en el log de auditoría. Se notifica al jugador por WhatsApp.
hu-033 | Como un Administrador, Necesito ver métricas generales del uso de la plataforma, con la finalidad de tomar decisiones informadas sobre el crecimiento y comportamiento de los usuarios. | Dashboard de métricas | Planificado | 8 | Sprint 4 | Baja | Métricas visibles: total de usuarios activos, partidos jugados por semana, zonas con mayor actividad, distribución de niveles MMR. Datos actualizados en tiempo real desde PostgreSQL y Redis.
hu-034 | Como un Administrador, Necesito ver el log de auditoría de todas las acciones administrativas, con la finalidad de mantener trazabilidad y detectar usos indebidos del panel. | Log de auditoría | Planificado | 3 | Sprint 4 | Baja | Registra todas las acciones realizadas en el panel: login, suspensión de usuarios, ajustes de MMR, anulación de resultados. Incluye fecha, hora, administrador y detalle de la acción. Exportable en CSV.

## Historias Tecnicas
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Comentarios
hu-025 | Como un Sistema, Necesito gestionar sesiones con JWT y Redis, con la finalidad de garantizar la seguridad de acceso de todos los usuarios. | Autenticación JWT | En Proceso | 8 | Alta | Tokens JWT con expiración de 7 días. Refresh tokens para renovar sesiones sin re-login. Tokens invalidados guardados en Redis blacklist. Todas las rutas privadas validan el token.
hu-026 | Como un Sistema, Necesito limitar las peticiones a la API por usuario e IP, con la finalidad de proteger la plataforma de abusos y ataques de fuerza bruta. | Rate limiting | Vacío | 5 | Alta | Límite de 100 requests por minuto por IP. Retorna error HTTP 429 al superar el límite. Contadores gestionados en Redis. El límite es configurable por tipo de endpoint.
hu-027 | Como un Sistema, Necesito validar y sanitizar todos los datos de entrada a la API, con la finalidad de prevenir inyecciones y errores de integridad en la base de datos. | Validación de datos | Vacío | 5 | Alta | Todos los endpoints validan tipos y formatos. Las cadenas de texto se sanitizan antes de persistir. Errores de validación retornan mensajes descriptivos. Se rechazan payloads con campos no permitidos.
hu-028 | Como un Equipo de Desarrollo, Necesito un pipeline CI/CD automatizado con GitHub Actions, con la finalidad de garantizar la calidad del código en cada entrega y automatizar el despliegue. | CI/CD GitHub Actions | En Proceso | 5 | Alta | Cada PR a dev ejecuta tests automáticamente (Jest + Pytest). Un merge a main despliega en Railway. El deploy falla y alerta si algún test no pasa. Incluye linting y análisis de cobertura.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.